## PLANILHA ORÇAMENTARIA
Câmara Municipal de Pará de Minas |  |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTARIA
[5 empty] | 16ª ETAPA - OBRA |  |  | BDI incluso | 25%
[7 empty] | 640830.03 |  | 801049.02
Itens | REFERÊNCIAS |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO sem BDI |  | PREÇO com BDI
| SETOP / SUDECAP / MERCADO |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
Execução da 16ª. Etapa: Acabamentos nas Regiões da Garagem, Calçada, 2º Pavimento, 3º Pavimento, 4º Pavimento, 5º Pavimento, Plenário e Acessibilidade
1 |  | GARAGEM
1.1 |  | ACABAMENTO EM VIGAS, LAJES, PILARES E PAREDES
| ED- 50728 | - | Chapisco com argamassa, traço 1:3, aplicado nas lajes | M² | 925 | 10.17 | 9407.25 | 12.71 | 11756.75
| ED-50729 | - | Chapisco com argamassa, traço 1:3, aplicado nas vigas | M² | 460.8 | 10.45 | 4815.36 | 13.06 | 6018.05
| ED-50761 | - | Reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), esp. 20 mm, aplicado nas lajes | M² | 925 | 26.83 | 24817.75 | 33.54 | 31024.5
| ED-50761 | - | Reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), esp. 20 mm, aplicado nas vigas | M² | 460.8 | 26.83 | 12363.26 | 33.54 | 15455.23
| - | Orçamento | Instalação de protetor de quina e cantoneiras para coluna da garagem | Unidade | 172 | 25.25 | 4343 | 31.56 | 5428.32
| ED-50774 | - | Assentamento dos rodapés nos pilares, com altura de 10 cm, em Granito Preto São Gabriel, utilizando argamassa ACIII | M² | 1 | 29.3 | 29.3 | 36.63 | 36.63
1.2 |  | ACABAMENTO EM ÁREAS VERDES
| ED-51100 | - | Corte e desaterro para regularização e arrastamento nivelado a curta distância com lâmina | M³ | 10.21 | 2.38 | 24.3 | 2.98 | 30.43
| ED-50436 | - | Assentamento de Grama São Carlos em placas, inclusive terra vegetal | M² | 214.34 | 18.03 | 3864.55 | 22.54 | 4831.22
| ED-14560 | - | Seixos brancos | M² | 21.61 | 123.22 | 2662.78 | 154.03 | 3328.59
| ED-50449 | - | Fornecimento de Palmeira Areca | Unidade | 8 | 22.8 | 182.4 | 28.5 | 228
1.3 |  | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO ESTRUTURAL
| RO-41575 | - | Mastique Vedaflex ou similar - 400g | Unidade | 18 | 54.45 | 980.1 | 68.06 | 1225.08
| 44073 | SINAPI | Tarucel - 10mm | M | 57 | 0.62 | 35.34 | 0.78 | 44.46
| - | Orçamento | Primer - 1L | Unidade | 16 | 15.92 | 254.72 | 19.9 | 318.4
1.4 |  | VIGAS ESTRUTURAIS
| ED-50505 | - | Reconstituição com lixamento das vigas e lajes | M² | 4.83 | 2.53 | 12.22 | 3.16 | 15.26
| ED-51005 | - | Assentamento de chapuzes com Granito São Gabriel, esp. 2,5cm nas vigas com argamassa no traço 1:4 | M² | 4.83 | 295.11 | 1425.38 | 368.89 | 1781.74
1.5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| ED-19519 | - | Afixação de eletrocalhas galvanizadas eletrolítica chapa 14 - 100 x 50mm com tampa - para instalação elétricas | M | 155.4 | 69.45 | 10792.53 | 86.81 | 13490.27
| ED-19519 | - | Afixação de eletrocalha galvanizada eletrolítica chapa 14 - 100 x 50 mm com tampa - para rede de dados | M | 155.4 | 69.45 | 10792.53 | 86.81 | 13490.27
| ED-48989 | - | Cabo de cobre flexível, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção de 2,5 mm² - Vermelho - ligação elétrica da salas de depósitos | M | 49.33 | 4.39 | 216.56 | 5.49 | 270.82
| ED-48989 | - | Cabo de cobre flexível, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção de 2,5 mm² - Azul - ligação elétrica da salas de depósitos | M | 49.33 | 4.39 | 216.56 | 5.49 | 270.82
| ED-48989 | - | Cabo de cobre flexível, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção de 2,5 mm² - Verde - ligação elétrica da salas de depósitos | M | 49.33 | 4.39 | 216.56 | 5.49 | 270.82
| ED-49228 | - | Disjuntor monopolar termomagnético - 10 A - para as tomadas da salas de depósitos | Unidade | 2 | 19.37 | 38.74 | 24.21 | 48.42
| ED-49387 | - | Instalação de luminária de sobrepor, para 4 lâmpadas tubulares (Padrão CMPM) - sala conservel | Unidade | 4 | 141.57 | 566.28 | 176.96 | 707.84
| ED-49387 | - | Instalação de luminária de sobrepor, para 4 lâmpadas tubulares (Padrão CMPM) - salas de depósitos | Unidade | 8 | 141.57 | 1132.56 | 176.96 | 1415.68
1.6 |  | PINTURA
| ED-50453 | - | Pintura acrílica na cor branco neve acetinada (padrão CMPM) aplicada em três demãos, com prévia aplicação de selador acrílico, em uma demão - Área externa da caixa de escada central da garagem, caixa de elevador de emergência da garagem, frente dos Elevadores B. | M² | 128 | 16.19 | 2072.32 | 20.24 | 2590.72
| ED-50454 | - | Pintura acrílica em lajes, 3 demãos, inclusive selador acrílico e massa corrida (PVA) | M² | 1112 | 18.24 | 20282.88 | 22.8 | 25353.6
| ED-50454 | - | Pintura acrílica em vigas, 3 demãos, inclusive selador acrílico e massa corrida (PVA) | M² | 503.3 | 18.24 | 9180.19 | 22.8 | 11475.24
| ED-50453 | - | Pintura acrílica em pilares, 3 demãos, inclusive selador acrílico e massa corrida (PVA) - sinalização de segurança ( tinta preta e amarela) h= 1,50m e tinta branco neve | M² | 334.39 | 16.19 | 5413.77 | 20.24 | 6768.05
| ED-50175 | - | Aplicação de impermeabilizante nos muros de divisa e arrimos | M² | 996 | 19.99 | 19910.04 | 24.99 | 24890.04
| ED-50505 | - | Lixamento manual dos tubos | M² | 530.19 | 2.53 | 1341.38 | 3.16 | 1675.4
| ED-50496 | - | Pintura em tubos de acordo NBR-6493 | M² | 530.19 | 18.45 | 9782.01 | 23.06 | 12226.18
| ED-50518 | - | Desenho do símbolo S.I.A. | Unidade | 4 | 223.92 | 895.68 | 279.9 | 1119.6
1.7 |  | PISO E DEMARCAÇÃO
| ED-50459 | - | Pintura acrílica para piso em toda extensão da garagem, 2 demãos, cor concreto | M² | 1412.48 | 9.36 | 13220.81 | 11.7 | 16526.02
| ED-50465 | - | Pintura com tinta a base de borracha - Demarcação no piso, entrada, saída e setas - Cor amarela | M² | 8.26 | 8.98 | 74.17 | 11.23 | 92.76
| ED-50460 | - | Pintura acrílica para piso em faixa de delimitação de vagas, 2 demãos, faixa com largura de 5 cm | M | 202.75 | 2.85 | 577.84 | 3.56 | 721.79
| ED-50459 | - | Pintura acrílica para demarcação de extintores e hidrantes, 2 demãos, cor amarelo e vermelho | M² | 10 | 9.39 | 93.9 | 11.74 | 117.4
1.8 |  | DIVERSOS
| - | Orçamento | Bicicletário de chão - 4 vagas - Tubo galvanizado - Cor preta - Fixado no chão | Unidade | 1 | 620 | 620 | 775 | 775
| ED-50165 | - | Abrigo para botijões, fechamento em grade - Tela galvanizada com 2 portas articuladas e fechamento de segurança | M² | 1.1 | 70.52 | 77.57 | 88.15 | 96.97
SUBTOTAL | [8 empty] | 215916.37
2 |  | CALÇADA
2.1 |  | PISO
| ED-48489 | - | Demolição das rampas entre a esquina Rua Alemanha e Rua Orlando Maurício dos Santos, remoção de todo piso existente | M² | 432.14 | 14.23 | 6149.35 | 17.79 | 7687.77
| ED-49784 | - | Acabamento em toda extensão do passeio em concreto fck 15 mpa | M³ | 216.07 | 490.66 | 106016.91 | 613.33 | 132522.21
| ED-15226 | - | Assentamento de piso tátil - tipo alerta - de concreto (25 x 25 cm) com junta seca, assentamento com argamassa industrializada | M² | 10.28 | 81.66 | 839.46 | 102.08 | 1049.38
| ED-15227 | - | Assentamento de piso tátil - tipo direcional - de concreto (25 x 25 cm) com junta seca, assentamento com argamassa industrializada | M² | 31.93 | 81.66 | 2607.4 | 102.08 | 3259.41
| ED-50437 | - | Assentamento de grama - Grama esmeralda em placas, inclusive terra vegetal | M² | 17.73 | 18.03 | 319.67 | 22.54 | 399.63
| ED-48203 | - | Acabamento no entorno do jardim com bloco em concreto celular - Esp.: 7,5cm a 10cm | M² | 4.2 | 63.28 | 265.78 | 79.1 | 332.22
2.2 |  | PINTURA
| ED-50459 | - | Pintura acrílica para piso em passeio / superfície cimentada - 2 demãos - Rampa de acessibilidade - Cor azul | M² | 6 | 9.36 | 56.16 | 11.7 | 70.2
| ED-50505 | - | Lixamento manual - Hidrante de recalque | M² | 2 | 2.53 | 5.06 | 3.16 | 6.32
| ED-50497 | - | Pintura esmalte em superfície metálica - 2 demãos e 1 demão de anticorrosivo - Hidrante de recalque - Cor vermelha | M² | 2 | 29.8 | 59.6 | 37.25 | 74.5
2.3 |  | DIVERSOS
| ED-50165 | - | Instalação de grade em hidrômetro - Tela galvanizada - Cor branca | M² | 1 | 70.52 | 70.52 | 88.15 | 88.15
SUBTOTAL | [8 empty] | 145489.79
3 |  | ÁREA EXTERNA
3.1 |  | PINTURA FACHADAS
| ED-50453 | - | Pintura acrílica na cor tinta branco neve acetinada (padrão CMPM) aplicada em três demãos, com prévia aplicação de selador acrílico, em uma demão - Fachada posterior - Muro da rua Alemanha | M² | 65 | 16.19 | 1052.35 | 20.24 | 1315.6
SUBTOTAL | [8 empty] | 1315.6
4 |  | 2º PAVIMENTO
4.1 |  | COBERTURA - RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| - | Orçamento | Execução de cobertura - Mão de Obra | - | - | - | - | - | -
| ED-51160 | - | Fornecimento e instalação de cobertura em vidro temperado incolor, com película protetora, esp. 10 mm, inclusive fixação, vedação com guarnição/gaxeta de borracha neopreme e caixilho/perfil | M² | 18.5 | 234.85 | 4344.73 | 293.56 | 5430.86
| - | Orçamento | Metalon 80x80mm - chapa 14 | Unidade | 13 | 277 | 3601 | 346.25 | 4501.25
| - | Orçamento | Tinta epóxi 3.6L cinza claro | Unidade | 2 | 145.75 | 291.5 | 182.19 | 364.38
| - | Orçamento | Thinner 10L | Unidade | 1 | 220.75 | 220.75 | 275.94 | 275.94
| - | Orçamento | Disco de corte 4 1/2 | Unidade | 20 | 2.26 | 45.2 | 2.83 | 56.6
| - | Orçamento | Eletrodo 6013 x 3,25 | KG | 5 | 22.4 | 112 | 28 | 140
| - | Orçamento | Disco de desbaste 4 1/2 | Unidade | 1 | 5.92 | 5.92 | 7.4 | 7.4
| - | Orçamento | Ferro liso de 1/2 | Unidade | 1 | 54.48 | 54.48 | 68.1 | 68.1
| - | Orçamento | Pacote de estopa | Pct | 2 | 4.68 | 9.36 | 5.85 | 11.7
| - | Orçamento | Cola de concreto | Unidade | 2 | 51.4 | 102.8 | 64.25 | 128.5
4.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| ED-48986 | - | Cabo de cobre flexível, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção de 1,5mm - Vermelho - para as instalações elétricas da cobertura | M | 20 | 2.79 | 55.8 | 3.49 | 69.8
| ED-48986 | - | Cabo de cobre flexível, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção de 1,5mm - Azul - para as instalações elétricas da cobertura | M | 20 | 2.79 | 55.8 | 3.49 | 69.8
| ED-48986 | - | Cabo de cobre flexível, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção de 1,5mm - Verde - para as instalações elétricas da cobertura | M | 20 | 2.79 | 55.8 | 3.49 | 69.8
| ED-49386 | - | Instalação de luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas tubulares tipo LED 2x9W - ø T8 - para instalações elétrica da cobertura | Unidade | 2 | 54.76 | 109.52 | 68.45 | 136.9
| ED-49228 | - | Disjuntor monopolar termomagnético - 10A - para instalações elétricas da cobertura | Unidade | 1 | 19.37 | 19.37 | 24.21 | 24.21
4.3 |  | DIVERSOS - RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| ED-50721 | - | Instalação de perfil de alumínio tipo "L", nas bordas laterais da rampa | M | 15 | 19.6 | 294 | 24.5 | 367.5
| ED-50265 | - | Limpeza de parede com hidrojateamento | M² | 7.5 | 3.84 | 28.8 | 4.8 | 36
| ED-50505 | - | Lixamento manual em parede | M² | 7.5 | 2.53 | 18.98 | 3.16 | 23.7
| ED-48501 | - | Demolição de reboco | M² | 7.5 | 13.18 | 98.85 | 16.48 | 123.6
| ED-50236 | - | Tratamento de fissuras no muro - Instalação de tela de poliéster | M | 10 | 5.53 | 55.3 | 6.91 | 69.1
| ED-50761 | - | Reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), esp. 20 mm, aplicado na parede | M² | 7.5 | 26.83 | 201.23 | 33.54 | 251.55
| ED-50175 | - | Aplicação de Impermeabilizante na parede | M² | 7.5 | 19.99 | 149.93 | 24.99 | 187.43
| ED-50992 | - | Calafetação dos chapuzes com Poliuretano tipo 36 nas juntas | M | 8 | 19.51 | 156.08 | 24.39 | 195.12
| ED-50936 | - | Corrimão duplo em tubo galvanizado - Diâmetro de 5cm - Com placa de Braille (inicio e fim) | M | 24 | 84.69 | 2032.56 | 105.86 | 2540.64
4.4 |  | PINTURA - RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| ED-50453 | - | Pintura acrílica em parede, 3 demãos, inclusive selador acrílico e massa corrida (PVA) - Cor cinza (Padrão CMPM) | M² | 7.5 | 16.19 | 121.43 | 20.24 | 151.8
4.5 |  | PISO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| ED-50623 | - | Assentamento de piso tátil de borracha, tipo direcional (25x25cm) - Cor preta (Padrão CMPM) - Assentamento com cola de contato, inclusive fornecimento e instalação | M² | 5 | 188.05 | 940.25 | 235.06 | 1175.3
| ED-50623 | - | Assentamento de piso tátil de borracha, tipo alerta (25x25cm) - Cor vermelha (Padrão CMPM) - Assentamento com cola de contato, inclusive fornecimento e instalação | M² | 1 | 188.05 | 188.05 | 235.06 | 235.06
4.6 |  | ESCADA SOCIAL
| ED-50944 | - | Guarda-corpo em aço inox e vidro ( Padrão CMPM) | M | 1.85 | 609.52 | 1127.61 | 761.9 | 1409.52
4.7 |  | DRENO NAS MARQUISES
| ED-9933 | - | Argamassa contrapiso autonivelante com i=5% | M² | 53.88 | 72.17 | 3888.52 | 90.21 | 4860.51
4.8 |  | ESQUADRIAS
| - | Orçamento | Fornecimento e instalação de fechamento de pia na copa, com vidro temperado 6mm (acabamento preto), portas com abertura do tipo de correr - 460x67cm - inclusive mão de obra | Unidade | 2 | 1616 | 3232 | 2020 | 4040
SUBTOTAL | [8 empty] | 27022.07
5 |  | 3º PAVIMENTO
5.1 |  | ENTRADA PRINCIPAL
| RO-41599 | - | Demolição das rampas da entrada pincipal - Av. Presidente Vargas | M³ | 0.79 | 134.95 | 106.61 | 168.69 | 133.27
| ED-51148 | - | Contrução de rampa para acesso de PNE - Concreto simples fck 25 mpa | Unidade | 1 | 334.41 | 334.41 | 418.01 | 418.01
| ED-50939 | - | Guarda-corpo em aço galvanizado com Corrimão duplo - Diâmetro de 5cm - Com placa de Braille (inicio e fim) | M | 3.5 | 519.52 | 1818.32 | 649.4 | 2272.9
5.2 |  | PISO
| ED-48480 | - | Demolição e reassentamento de piso para construção de rampa - Hall externo da entrada principal | M² | 2.4 | 13.37 | 32.09 | 16.71 | 40.1
5.3 |  | DRENO NAS MARQUISES
| ED-9933 | - | Argamassa contrapiso autonivelante com i=5% | M² | 53.88 | 72.17 | 3888.52 | 90.21 | 4860.51
5.4 |  | ACESSIBILIDADE
| - | Orçamento | Adesivo S.I.A - Demarcação no piso de áreas de espera para acomodações de cadeira de rodas nos locais de atendimento ao público - Dimensão 120x80cm | Unidade | 2 | 70.4 | 140.8 | 88 | 176
| - | Orçamento | Instalação de placa de sinalização de atendimento preferencial | Unidade | 2 | 344 | 688 | 430 | 860
SUBTOTAL | [8 empty] | 8760.79
6 |  | 4º PAVIMENTO
6.1 |  | DRENO NAS MARQUISES
| ED-9933 | - | Argamassa contrapiso autonivelante com i=5% | M² | 53.88 | 72.17 | 3888.52 | 90.21 | 4860.51
6.2 |  | ESQUADRIAS
| ED-51160 | - | Instalação de porta de visita, na junta de movimentação estrutural, em vidro temperado com película nas cores branco leitoso e preto (Padrão CMPM), inclusive mão de obra | Unidade | 2 | 234.85 | 469.7 | 293.56 | 587.12
6.3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| ED-49386 | - | Instalação de luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas tubulares tipo LED 2x9W - ø T8 - para instalações elétrica da cobertura (Padrão CMPM) - Área de reprografia | Unidade | 1 | 54.76 | 54.76 | 68.45 | 68.45
| ED-49346 | - | Instalação de sensor de presença na área de reprografia | Unidade | 1 | 14.65 | 14.65 | 18.31 | 18.31
SUBTOTAL | [8 empty] | 5534.39
7 |  | 5º PAVIMENTO
7.1 |  | ESQUADRIAS
| ED-51160 | - | Instalação de porta de visita, na junta de movimentação estrutural, em vidro temperado com película nas cores branco leitoso e preto (seguindo padrão CMPM), inclusive mão de obra | Unidade | 2 | 234.85 | 469.7 | 293.56 | 587.12
| ED-50992 | - | Realizar calafetação nas esquadrias metálicas com silicone pastoso do tipo incolor | M | 118.2 | 19.51 | 2306.08 | 24.39 | 2882.9
SUBTOTAL | [8 empty] | 3470.02
8 |  | CAIXA DE ESCADA
8.1 |  | ESQUADRIAS
| ED-50992 | - | Realizar calafetação nas esquadrias metálicas da escada de fundo com silicone pastoso do tipo incolor | M | 35.36 | 19.51 | 689.87 | 24.39 | 862.43
8.2 |  | CORRIMÃO E DEGRAU
| 18.06.06 | SUDECAP | Placa em braille alum. 10x3cm corrimão (Ex.: andar) Caixa de escada central e lateral | Unidade | 35 | 13.56 | 474.6 | 16.95 | 593.25
| 18.06.31 | SUDECAP | Faixa p/ degraus refletiva 3x10cm. Caixa de escada central, lateral e escada social | Unidade | 592 | 5.37 | 3179.04 | 6.71 | 3972.32
| ED-50936 | - | Corrimão simples em tubo galvanizado (Padrão CMPM) - Diâmetro de 5cm | M | 54.6 | 84.69 | 4624.07 | 105.86 | 5779.96
SUBTOTAL | [8 empty] | 11207.96
9 |  | ACESSIBILIDADE
9.1 |  | BANHEIROS PNE
| ED-49604 | - | Substituição de portas de vidro, por portas de madeira lisa, na cor branco neve - Inclusive ferragens e maçaneta do tipo alavanca | Unidade | 10 | 658.2 | 6582 | 822.75 | 8227.5
| - | Orçamento | Instalação de revestimento resistente aos impactos nas portas - Chapa de inox 40x90cm | Unidade | 10 | 65.04 | 650.4 | 81.3 | 813
| ED-48163 | - | Instalação de puxador horizontal em aço inox, na porta - dimensão mínima de 40cm com diâmetro entre 35mm e 25mm. | Unidade | 10 | 101.56 | 1015.6 | 126.95 | 1269.5
| ED-48167 | - | Instalação nas lateriais do lavatório, barra de apoio em "U" - 50cm de comprimento - Aço inox | Unidade | 20 | 240.63 | 4812.6 | 300.79 | 6015.8
| ED-48164 | - | Instalação de barra vertical próximo aos sanitários - 70cm de comprimento - Aço inox | Unidade | 10 | 205.34 | 2053.4 | 256.68 | 2566.8
| ED-48160 | - | Substituição de barras horizontais próximo aos sanitários - 80cm de comprimento - Aço inox | Unidade | 20 | 217.58 | 4351.6 | 271.98 | 5439.6
9.2 |  | PLENÁRIO
| ED-50944 | - | Adequação do guarda-corpo da escada, em aço inox e vidro ( Padrão CMPM) - de acordo com a ABNT | M | 1.85 | 609.52 | 1127.61 | 761.9 | 1409.52
| ED-50623 | - | Piso tátil no plenário superior - elemento solto de inox com núcleo vermelho, afixação em carpete do plenário - Instalação de piso tátil alerta/direcional, tipo elemento solto, 25 x 25, fixação com soldafix, considerando produtividade de 15 metros por dia (Padrão CMPM) | M | 44 | 188.05 | 8274.2 | 235.06 | 10342.64
| _ | Orçamento | Tinta para carpete - Demarcação no piso nas áreas destinadas para acomodações de cadeira de rodas no Plenário - Dimensão 120x80cm - Com molde SAI - Cor Branca | Und | 8 | 26.91 | 215.28 | 33.64 | 269.12
9.3 |  | OBRA CIVIL - ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA
| RO-41599 | - | Demolição de concreto - Piso | m³ | 0.16 | 134.95 | 21.59 | 168.69 | 26.99
| ED-48460 | - | Demolição de painel de régua - Forro linear de alúminio | m² | 0.36 | 9.41 | 3.39 | 11.76 | 4.23
| RO-41599 | - | Demolição de concreto - Parede | m³ | 0.08 | 134.95 | 10.8 | 168.69 | 13.5
| ED-50505 | - | Lixamento manual em parede para remoção de tinta | m² | 0.08 | 2.53 | 0.2 | 3.16 | 0.25
| ED-50516 | - | Preparação para emassamento ou pintura em parede, inclusive uma demão de selador | m² | 0.08 | 4.69 | 0.38 | 5.86 | 0.47
| ED-50451 | - | Pintura acrílica em parede, duas demãos - Cor preta (padrão CMPM | m² | 0.08 | 12.43 | 0.99 | 15.54 | 1.24
| ED-48233 | - | Construção de piso com tijolo cerâmico, argamassa para assentamento | m² | 0.28 | 64.06 | 17.94 | 80.08 | 22.42
| ED-49784 | - | Acabamento do piso cerâmico em concreto fck 15 mpa | m³ | 0.11 | 490.66 | 53.97 | 613.33 | 67.47
| ED-50505 | - | Lixamento manual em piso para nivelamento | m² | 0.28 | 2.53 | 0.71 | 3.16 | 0.88
| ED-50632 | - | Assentamento em carpete "Carvão" (padrão CMPM) | m² | 0.28 | 51.99 | 14.56 | 64.99 | 18.2
| ED-50453 | - | Pintura acrílica na cor branco neve acetinada (padrão CMPM) aplicada em três demãos, com prévia aplicação de selador acrílico, em uma demão - Área interna do poço | M² | 1.17 | 16.19 | 18.94 | 20.24 | 23.68
9.4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA
| ED-48989 | - | Cabo de cobre flexível, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção de 6 mm² - Vermelho - ligação elétrica da plataforma | M | 13.5 | 13.36 | 180.36 | 16.7 | 225.45
| ED-48989 | - | Cabo de cobre flexível, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção de 6 mm² - Azul - ligação elétrica da plataforma | M | 4.5 | 13.36 | 60.12 | 16.7 | 75.15
| ED-48989 | - | Cabo de cobre flexível, não halogenado, antichama, termofixo, unipolar, seção de 6 mm² - Verde - ligação elétrica da plataforma | M | 4.5 | 13.36 | 60.12 | 16.7 | 75.15
| ED-48701 | - | Conector bimetálico 16mm² | Unidade | 3 | 9.18 | 27.54 | 11.48 | 34.44
| ED-51083 | - | Terminal Ilhós 6mm² | Unidade | 10 | 4.47 | 44.7 | 5.59 | 55.9
| ED-49274 | - | Disjuntor termomagnético 32A tipo DIN | Unidade | 1 | 43.56 | 43.56 | 54.45 | 54.45
| ED-17954 | - | Condulete Alumínio Rosca 3/4"tipo LB | Unidade | 2 | 23.9 | 47.8 | 29.88 | 59.76
| ED-17954 | - | Condulete Alumínio Rosca 3/4"tipo LL | Unidade | 1 | 23.9 | 23.9 | 29.88 | 29.88
| ED-49308 | - | Eletroduto PVC Rígido 3/4" | M | 3.7 | 14.23 | 52.65 | 17.79 | 65.82
| ED-49499 | - | Quadro de distribuição - 40x30x20 | Unidade | 1 | 178.35 | 178.35 | 222.94 | 222.94
| - | 18.05.29 | Etiquetas alta adesivas em aclilico - Sinalização/Identificação do quadro e disjuntor | Unidade | 2 | 33.18 | 66.36 | 41.48 | 82.96
| RO-41599 | - | Demolição de concreto na parede para dimensionamento da ligação elétrica | m³ | 0.15 | 134.95 | 20.24 | 168.69 | 25.3
| ED-50516 | - | Preparação para emassamento ou pintura em parede, inclusive uma demão de selador | m² | 0.37 | 4.69 | 1.74 | 5.86 | 2.17
| ED-50453 | - | Pintura acrílica na cor branco neve acetinada (padrão CMPM) aplicada em três demãos, com prévia aplicação de selador acrílico, em uma demão | M² | 0.37 | 16.19 | 5.99 | 20.24 | 7.49
9.5 |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA - ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA
| - | 01.11.07 | Pedestal sinalizador de segurança | Unidade | 3 | 39.27 | 117.81 | 49.09 | 147.27
| - | 18.05.29 | Placa de sinalização de cuidado - Poço de Elevador e risco de queda | Unidade | 2 | 33.18 | 66.36 | 41.48 | 82.96
9.6 |  | CENTRO CÍVICO - 5º ANDAR
| ED-50623 | - | Assentamento de piso tátil de borracha, tipo direcional/alerta (25x25cm) - Cor preta e vermelha (Padrão CMPM) - Assentamento com cola de contato, inclusive fornecimento e instalação | M² | 25 | 188.05 | 4701.25 | 235.06 | 5876.5
SUBTOTAL | [8 empty] | 43656.4
10 |  | RETIRADA DE ENTULHO
10.1 |  | ALUGUEL DA CAÇAMBA
| - | 02.29.01 | Caçamba - 4m² | Unidade | 4 | 140 | 560 | 175 | 700
11 |  | PLACA DE OBRA
11.1 |  | PLACA
| - | 01.03.02 | Placa de obra em lona impressão digital - Instalação de 2 Placas - Informes da Obra - 1,10x2,15m | M² | 4.73 | 344.95 | 1631.61 | 431.19 | 2039.53
12 |  | ANDAIMES
12.1 |  | LOCAÇÃO
| ED-9076 | - | Fornecimento de andaime metálico tubular - Locação | M/mês | 110 | 15 | 1650 | 18.75 | 2062.5
SUBTOTAL | [8 empty] | 4802.03
13 |  | MÃO DE OBRA DIRETA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| ED-4164 | - | Engenheiro Civil / Arquiteto - Acompanhamento diário na obra (média de duas horas por dia) | HH | 240 | 168.97 | 40552.8 | 211.21 | 50690.4
| ED-50381 | - | Encarregado geral de obras ou Mestre de Obras | HH | 960 | 45.94 | 44102.4 | 57.43 | 55132.8
| ED-50381 | - | Pedreiro | HH | 3840 | 22.97 | 88204.8 | 28.71 | 110246.4
| ED-50367 | - | Servente | HH | 3840 | 16.55 | 63552 | 20.69 | 79449.6
| ED-50382 | - | Pintor | HH | 360 | 24.03 | 8650.8 | 30.04 | 10814.4
| ED-50365 | - | Ajudante de pintor | HH | 720 | 18.98 | 13665.6 | 23.73 | 17085.6
| ED-50373 | - | Eletricista | HH | 360 | 23.23 | 8362.8 | 29.04 | 10454.4
SUBTOTAL | [8 empty] | 333873.6
NOTA: A fim de melhor representar a realidade local, as cotações de materiais e mão de obra foram feitas nas Praças de Pará de Minas. Além disso, as composições e planilhas foram elaboradas tomando-se por base da Planilha Setop, Sinapi e Sudecap, além de pesquisas junto à prestadores de serviços da construção civil, bem como o conhecimento e experiência profissional acumulados no exercício da profissão e em diversos projetos e obras.

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 16ª ETAPA
Câmara Municipal de Pará de Minas
ITEM | ATIVIDADE | QUINZENA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | GARAGEM
1.1 | Acabamento em Vigas e Lajes | QUINZENA 1: 34859.74; QUINZENA 2: 34859.74
1.2 | Acabamento em áreas verdes | QUINZENA 3: 8418.24
1.3 | Junta de movimentação estrutural | QUINZENA 1: 1587.94
1.4 | Vigas Estruturais | QUINZENA 1: 1797
1.6 | Instalações elétricas | QUINZENA 3: 29964.94
1.7 | Pinturas e Piso | QUINZENA 3: 103556.8
1.8 | Diversos | QUINZENA 4: 871.97
MÃO-DE-OBRA
1.9 | Engenheiro Civil - Acompanhamento diário na obra (média de duas horas por dia) | QUINZENA 1: 3168.15; QUINZENA 2: 6336.3; QUINZENA 3: 2112.1; QUINZENA 4: 792.03
1.10 | Encarregado geral de obras ou Mestre de Obras | QUINZENA 1: 3445.8; QUINZENA 2: 6891.6; QUINZENA 3: 2297.2; QUINZENA 4: 984.51
1.11 | Pedreiro | QUINZENA 1: 6890.4; QUINZENA 2: 13780.8; QUINZENA 3: 4593.6; QUINZENA 4: 1968.68
1.12 | Servente | QUINZENA 1: 4965.6; QUINZENA 2: 9931.2; QUINZENA 3: 3310.4; QUINZENA 4: 1418.74
1.13 | Pintor | QUINZENA 3: 1802.4
1.14 | Ajudante de pintor | QUINZENA 3: 1898.4
1.15 | Eletricista | QUINZENA 3: 3484.8
CALÇADA
2.1 | Piso | QUINZENA 3: 72625.31; QUINZENA 4: 72625.31
2.2 | Pintura | QUINZENA 4: 151.02
2.3 | Diversos | QUINZENA 4: 88.15
MÃO-DE-OBRA
2.4 | Engenheiro Civil - Acompanhamento diário na obra (média de duas horas por dia) | QUINZENA 3: 2112.1; QUINZENA 4: 792.03
2.5 | Encarregado geral de obras ou Mestre de Obras | QUINZENA 3: 2297.2; QUINZENA 4: 984.51
2.6 | Pedreiro | QUINZENA 3: 4593.6; QUINZENA 4: 1968.68
2.7 | Servente | QUINZENA 3: 3310.4; QUINZENA 4: 1418.74
2.8 | Pintor | QUINZENA 3: 1802.4; QUINZENA 4: 1802.4
2.9 | Ajudante de pintor | QUINZENA 3: 1898.4; QUINZENA 4: 1898.4
3 | ÁREA EXTERNA
3.1 | Pintura Fachada | QUINZENA 4: 1315.6
MÃO-DE-OBRA
3.2 | Engenheiro Civil - Acompanhamento diário na obra (média de duas horas por dia) | QUINZENA 4: 792.03
3.3 | Pintor | QUINZENA 4: 1802.4
3.4 | Ajudante de pintor | QUINZENA 4: 1898.4
4 | 2° PAVIMENTO
4.1 | Cobertura | QUINZENA 3: 10984.73
4.2 | Instalações Elétricas | QUINZENA 4: 370.51
4.3 | Diversos | QUINZENA 3: 1254; QUINZENA 4: 2540.64
4.4 | Pintura | QUINZENA 3: 151.8
4.5 | Piso | QUINZENA 4: 1410.36
4.6 | Escada Social | QUINZENA 4: 1409.52
4.7 | Dreno nas marquises | QUINZENA 4: 4860.51
4.8 | Esquadrias | QUINZENA 4: 4040
MÃO-DE-OBRA
4.9 | Engenheiro Civil - Acompanhamento diário na obra (média de duas horas por dia) | QUINZENA 3: 2112.1; QUINZENA 4: 792.03
4.10 | Encarregado geral de obras ou Mestre de Obras | QUINZENA 3: 2297.2; QUINZENA 4: 984.51
4.11 | Pedreiro | QUINZENA 3: 4593.6; QUINZENA 4: 1968.68
4.12 | Servente | QUINZENA 3: 3310.4; QUINZENA 4: 1418.74
4.13 | Pintor | QUINZENA 3: 1802.4; QUINZENA 4: 1802.4
4.14 | Ajudante de pintor | QUINZENA 3: 1898.4; QUINZENA 4: 1898.4
4.15 | Eletricista | QUINZENA 4: 1742.4
5 | 3º PAVIMENTO
5.1 | Entrada Principal | QUINZENA 5: 2824.18
5.2 | Piso | QUINZENA 5: 40.1
5.3 | Dreno nas marquises | QUINZENA 4: 4860.51
5.5 | Acessibilidade | QUINZENA 5: 1036
MÃO-DE-OBRA
5.6 | Engenheiro Civil - Acompanhamento diário na obra (média de duas horas por dia) | QUINZENA 4: 792.04; QUINZENA 5: 2112.1
5.7 | Encarregado geral de obras ou Mestre de Obras | QUINZENA 4: 984.51; QUINZENA 5: 2297.2
5.8 | Pedreiro | QUINZENA 4: 1968.68; QUINZENA 5: 4593.6
5.9 | Servente | QUINZENA 4: 1418.74; QUINZENA 5: 3310.4
6 | 4º PAVIMENTO
6.1 | Dreno marquises | QUINZENA 4: 4860.51
6.2 | Esquadrias | QUINZENA 4: 587.12
6.3 | Instalação elétrica | QUINZENA 4: 86.76
MÃO-DE-OBRA
6.4 | Engenheiro Civil - Acompanhamento diário na obra (média de duas horas por dia) | QUINZENA 4: 792.04
6.5 | Encarregado geral de obras ou Mestre de Obras | QUINZENA 4: 984.51
6.6 | Pedreiro | QUINZENA 4: 1968.68
6.7 | Servente | QUINZENA 4: 1418.74
6.8 | Eletricista | QUINZENA 4: 1742.4
7 | 5º PAVIMENTO
7.1 | Esquadrias | QUINZENA 4: 3470.02
MÃO-DE-OBRA
7.2 | Engenheiro Civil - Acompanhamento diário na obra (média de duas horas por dia) | QUINZENA 4: 792.04
7.3 | Encarregado geral de obras ou Mestre de Obras | QUINZENA 4: 984.51
7.4 | Pedreiro | QUINZENA 4: 1968.68
7.5 | Servente | QUINZENA 4: 1418.74
8 | CAIXA DE ESCADA
8.1 | Esquadrias | QUINZENA 4: 862.43
8.2 | Corrimão e degrau | QUINZENA 5: 5172.76; QUINZENA 6: 5172.77
MÃO-DE-OBRA
8.3 | Engenheiro Civil - Acompanhamento diário na obra (média de duas horas por dia) | QUINZENA 4: 792.06; QUINZENA 5: 2112.1; QUINZENA 6: 3168.15
8.4 | Encarregado geral de obras ou Mestre de Obras | QUINZENA 4: 984.54; QUINZENA 5: 2297.2; QUINZENA 6: 3445.8
8.5 | Pedreiro | QUINZENA 4: 1968.72; QUINZENA 5: 4593.6; QUINZENA 6: 6890.4
8.6 | Servente | QUINZENA 4: 1418.76; QUINZENA 5: 3310.4; QUINZENA 6: 4965.6
9 | ACESSIBILIDADE
9.1 | Banheiros | QUINZENA 5: 12166.1; QUINZENA 6: 12166.1
9.2 | Plenário | QUINZENA 1: 1426.42; QUINZENA 6: 4007.09; QUINZENA 7: 4007.09; QUINZENA 8: 4007.1
9.3 | Centro Cívico | QUINZENA 7: 2938.25; QUINZENA 8: 2938.25
MÃO-DE-OBRA
9.4 | Engenheiro Civil - Acompanhamento diário na obra (média de duas horas por dia) | 3168.15 |  |  |  | 2112.1 | 3168.15 | 6336.3 | 6336.3
9.5 | Encarregado geral de obras ou Mestre de Obras | 3445.8 |  |  |  | 2297.2 | 3445.8 | 6891.6 | 6891.6
9.6 | Pedreiro | 6890.4 |  |  |  | 4593.6 | 6890.4 | 13780.8 | 13780.8
9.7 | Servente | 4965.6 |  |  |  | 3310.4 | 4965.6 | 9931.2 | 9931.2
9.8 | Eletricista | QUINZENA 1: 3484.8
9.9 | Ajudante de pintor | QUINZENA 1: 5695.2
10 | RETIRADA DE ENTULHO
10.1 | Caçamba | QUINZENA 1: 175; QUINZENA 2: 175; QUINZENA 3: 175; QUINZENA 4: 175
11 | PLACA DE OBRA
11.1 | Placas | QUINZENA 1: 2039.53
12 | ANDAIME
12.1 | Locação | QUINZENA 1: 515.62; QUINZENA 2: 515.62; QUINZENA 3: 515.63; QUINZENA 4: 515.63
13 | Total Quinzenal | 88521.15 | 72490.26 | 279173.55 | 156628.67 | 58179.04 | 58285.86 | 43885.24 | 43885.25
14 | Total Geral | QUINZENA 1: 801049.02

## COMPOSIÇAO DO BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | % CD
1 | Administração do Escritório Central | 3
2 | Impostos e Taxas | 7.65
2.1 | ISS | 4
2.2 | PIS | 0.65
2.3 | Cofins | 3
3 | Taxa de Risco | 2.515
3.1 | Seguro | 0.8
3.2 | Risco | 0.915
3.2 | Garantia | 0.8
4 | Despesas Financeiras | 1.3
5 | Lucro | 8
6 | BDI - Calculado | 25
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU

## ENCARGOS SOCIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | %
1 | GRUPO A
1.1 | INSS | 20
1.2 | SESI | 1.5
1.3 | SENAI | 1
1.4 | INCRA | 0.2
1.5 | SEBRAE | 0.6
1.6 | Salário Educação | 2.5
1.7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3
1.8 | FGTS | 8
1.9 | SECONCI | 1.2
| TOTAL DO GRUPO A | 38
2 | GRUPO B
2.1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.76
2.2 | Feriados | 3.68
2.3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87
2.4 | 13º Salário | 10.81
2.5 | Licença Paternidade | 0.07
2.6 | Faltas Justificadas | 0.72
2.7 | Dias de Chuva | 1.05
2.8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11
2.9 | Férias Gozadas | 9.72
2.10 | Salário Maternidade | 0.03
| TOTAL DO GRUPO B | 44.82
3 | GRUPO C
3.1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.83
3.2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14
3.3 | Férias Indenizadas | 3.93
3.4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.78
3.5 | Indenização Adicional | 0.49
| TOTAL DO GRUPO C | 14.17
4 | GRUPO D
4.1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.03
4.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.52
| TOTAL DO GRUPO C | 17.55
5 | TOTAL (A+B+C+D) | 114.54
Preenchimento de acordo com a tabela SINAPI
Encargos Sociais Sem Desoneração - Horista

## FORNECEDORES
Fornecedor / Estabelecimento | Telefone | E-mail | Serviço
ArtMoldados | (31) 3497-6166 |  | Piso Tátil
Casa do Impermeabilizante - Belo Horizonte | (31) 3411-6666 |  | Epóxi, PU, Groute, Tela de poliéster
Casa e Tinta | (31) 3272-1212 |  | Massas, tintas, selador pra parede
Cimcal | (37) 3232-2200 |  | Piso porcelanato
CNR | (31) 2537-2100
Comap | (37) 3231-8800
Comap (André Henrique) | (37) 99912-5104
Cristal Vidros | (37) 3231-2427 | cristalvidrospm@yahoo.com.br | Esquadrias e fechamentos
Depósito São Gerônimo | (37) 3236-4600 |  | Tijolos, tinta esmalte, solventes
Eletrofaria | (37) 3232-3222
Eletrotubos do Toninho | (37) 3236-5688
Ferpamil | (37) 3232-2000 |  | Barras de aço
Locpam | (37) 3231-5225 | locpam@locpam.com.br | Esquipamentos
Loja do Paulo | (31) 2111-8200 |  | Barra de apoio
Macuco |  |  | Material Elétrico
Madereira Parajú | (37) 3231-6491 |  | Barracão
Marpetel | (37) 3236-9090 |  | Granitos
Minas Tintas | (37) 3232-2625 |  | Tintas
Mosaik Accessus | (31) 3264-6075 | pisostateis@mosaik.com.br | Piso Tátil do plenário
Pamaco | (37) 3232-3410
Pará Parafusos | (37) 3231-5334 |  | Parafusos e parabolt
PO gesseiro | (37) 99963-7072 |  | Divisória em Dry Wall
Roma - pré moldados | (31) 3144-0007 |  | Ladrilhos Hidráulicos e piso tatil
Santa Cruz Acabamentos | (31) 3415-6344
Varejão das Tintas | (31) 3272-2000 |  | Tinta vermelha
Vitribox | (37) 3236-4000 |  | Esquadrias e fechamentos
Chico da caçamba | (37) 3231-3926
EXTAMPAR | (37) 3231-6681 |  | Placas de atendimento ao publico
Jota - Estrutura Metálica | (37) 99973-4928 |  | Cobertura metálica
Parácopias | (37) 99857-7696 |  | Adesivo SIA